**25.04.2023 № 31-П**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАНИЛОВСК»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗА 2021 ГОД**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Маниловск» от 23.06.2015 №33-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Маниловск» администрация муниципального образования «Маниловск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Маниловск» за 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Маниловский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Маниловск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального

образования «Маниловск» Н.Г.Исламутдинова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Маниловск»

от 25.04.2023 №31-п

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАНИЛОВСК» за 2021 ГОД**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Маниловск» от 23.06.2015 №33-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Маниловск» (далее – Порядок).

В соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В 2021 году на территории муниципального образования «Маниловск» реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Маниловск»»

2. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Маниловск»"

3. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта»

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2021 году были предусмотрены на реализацию 3 муниципальных программ из 3 утвержденных.

Фактически в 2021году из средств бюджета муниципального образования «Маниловск» профинансировано 3 муниципальных программ на сумму 6,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации   программ признана высокой (80% от общего количества).

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2022 год представлена в Приложении 2.

**2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ**

**2.1. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Маниловск»»**

Утвержденапостановлением администрации муниципального образования «Маниловск» от 30.10.2019 № 41-П

Цель программы: Снижение уровня коррупции, ее влияние на активность и эффективность бизнеса, деятельности органов муниципальной власти, на повседневную жизнь граждан. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией. Создание системы противодействия коррупции в муниципальном образовании «Маниловск»

Задачи программы:

- оценка существующего уровня коррупции;

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- формирование антикоррупционного общественного сознания, формирования нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям;

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете муниципального образования «Маниловск» на 2021 год было предусмотрено и исполнено 2,0 тыс. рублей на расходы информационное обеспечение организационно-правовых мер по противодействию коррупции.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | План/ Факт | эффективность | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Издание и распространение информационных листов, содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях | шт | 50/50 | 100 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**2.2. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Маниловск»»**

Утверждена: постановлением администрации муниципального образования «Маниловск» от 13.12.2018 №50-П.

Исполнитель: администрация муниципального образования «Маниловск»

Цель программы: Решение проблемы профилактики правонарушений, повышение безопасности жителей муниципального образования «Маниловск», профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Маниловск», снижение уровня преступности.

Задачи программы:

- комплексное решение проблемы профилактики правонарушений;

- обеспечение безопасности жителей муниципального образования «Маниловск»;

- профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Маниловск»;

- предупреждение безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений;

- снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Маниловск»;

- профилактика проявлений экстремизма и терроризма.

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете муниципального образования «Маниловск» на 2021 год было предусмотрено 0,5 тыс. рублей на расходы информационное обеспечение организационно-правовых мер по профилактике правонарушений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | План/ Факт | эффективность | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Издание и распространение информационных листов, содержащих профилактику правонарушений. | шт | 50/50 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации программы:

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая

**2.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

Утверждена: постановлением администрации муниципального образования «Маниловск» от 13.12.2018 № 49-П

Исполнитель: администрация муниципального образования «Маниловск»

Цели программы:

- Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Маниловск»

Задачи программы:

- обеспечение доступности занятия физической культуры и спорта ;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Финансирование программы:

на исполнение мероприятий программы в бюджете муниципального образования «Маниловск» на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 4,0 тыс. рублей.

В ходе реализации программы денежные средства в сумме 4,0 тыс. рублей использованы на приобретение спортивного инвентаря.

Привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не было.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Единица**  **измерения** | **план** | **факт** | **отклонение** |
| **2021 г.** | |
| 1. | Создание условий для эффективной организации физической культуры и спорта для всестороннего физического и духовного развития населения. | % | 100 | 100 |  |

- Оценка степени достижения целей и решения задач:

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая

Приложение №1

**СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование программы** | **Нормативный правовой акт** |
|  | | |
| 1. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Маниловск**»** | постановление администрации МО «Маниловск» от 30.10.2019 № 41-П |
| 2. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Маниловск»» | постановление администрации МО «Маниловск» от 13.12.2018 г. № 50-П |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Маниловск»» | постановление администрации МО «Маниловск» от 13.12.2018 № 49-П |

Приложение № 2

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных программ | Значение эффектив-ности,% | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| **Эффективность программы – высокая (не менее 90%)** | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Маниловск**»** | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 2 | Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Маниловск»» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Маниловск»» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |