**09.08.2018 г. № 31- п**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Аларский район**

**муниципальноЕ образованиЕ «МАНИЛОВСК»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МАНИЛОВСК» НА 2018-2030 ГОДЫ**

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации, п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и на основании Устава муниципального образования «Маниловск»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МО «Маниловск» на 2018 - 2030 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Маниловский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Маниловск» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Маниловск»:

Н.Г.Трофимова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования «Маниловск»

от 09.08.2018 года №31-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МАНИЛОВСК» на 2018 - 2030 ГОДЫ**

1. Общие положения

План мероприятий ("дорожная карта") муниципального образования «Маниловск» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее - план мероприятий) является документом планирования взаимосвязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных [статьей 15](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6367A094FC3DC6BE4464B92237631FCC9E7A1B5CDF76683C578A01AE63A22CI) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, постановлениями администрации Иркутской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка плана мероприятий предусмотрена [пунктом 1 части 4 статьи 26](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6367A094FC3DC9BE476AB92237631FCC9E7A1B5CDF76683C578A01AD65A227I) Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

План мероприятий разработан в соответствии с вопросами местного значения и полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенными Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6367A094FC3DC6BC476FB72237631FCC9E7AA12BI) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Приоритеты и цель плана мероприятий

План мероприятий разработан в целях принятия надлежащих мер, в том числе законодательных, для изменения действующих муниципальных правовых актов и создания условий для повышения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН).

Сроки и ожидаемые результаты повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности представлены в [таблице](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6075CCCAF63EC5E14F64BC2D67374097C32D12568831276515CE0CAE622E4A39A425I) повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение N 1 к плану мероприятий).

[Перечень](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6075CCCAF63EC5E14F64BC2D67374097C32D12568831276515CE0CAE622E4938A422I) мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении N 2 к плану мероприятий.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые значения показателей доступности и сроки реализации мероприятий дорожной карты определены исходя из:

- норм [статьи 15](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6367A094FC3DC6BE4464B92237631FCC9E7A1B5CDF76683C578A01AE63A22CI) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- сводов правил, государственных стандартов и иных требований по обеспечению доступности для инвалидов услуг, зданий и сооружений;

- анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности;

- финансовых возможностей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, определенных при утверждении бюджета муниципального образования «Маниловск» на очередной финансовый год и плановый период.

3. Ресурсное обеспечение, механизм реализации и результативность плана мероприятий

В целях исполнения плана мероприятий, а также для обеспечения взаимодействия и подготовки решений по внесению изменений и дополнений в план мероприятий определены ответственные исполнители плана мероприятий.

Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, осуществляется в пределах средств, утвержденных на очередной финансовый год в бюджете муниципального образования «Маниловск».

Ежегодно в сроки, обеспечивающие согласованность принимаемых решений со сроками формирования проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год, с учетом предварительных итогов реализации дорожных карт в текущем году в план мероприятий могут вноситься изменения и дополнения.

4. Оценка эффективности реализации плана мероприятий

Реализация плана мероприятий позволит обеспечить доступность инвалидам учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг.

Социальная эффективность плана мероприятий будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Оценка эффективности реализации Плана осуществляется на основе следующих показателей:

- доля доступных для инвалидов приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов;

- количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и МГН.

5. Конечные результаты реализации плана мероприятий.

- Усиление защиты прав и законных интересов инвалидов;

- Уважение личного достоинства, недопущение дискриминации по признаку инвалидности;

- Обеспечение доступности в приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов и МГН.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования «Маниловск»

от 09.08.2018 года №31-п

**ТАБЛИЦА**

**ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ**

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| 1. | Количество административных зданий оборудованные пандусами |  | - | - | 1 | 2 | 3 | Администрация МО «Маниловск»  Директор «МБУК ИКЦ" МО «Маниловск» |
| 2. | Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и МГН | Количество мест | - | - | 1 | 1 | 2 | Администрация МО «Маниловск»  Директор «МБУК ИКЦ" МО «Маниловск» |
| 3. | Количество сотрудников, на которых возложено внутренним актом организации оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров (включая сопровождение) | Человек | - | 1 | 1 | - | - | Администрация МО «Маниловск»  Директор «МБУК ИКЦ" «Маниловск» |
| 4. | Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Директор «МБУК ИКЦ" «Маниловск» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования «Маниловск»

от 09.08.2018 года №31-п

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **Раздел 1. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | |
| Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации (приспособление входных групп, путей движения внутри зданий - поручни), зон оказания услуг, прилегающих территорий | - | Администрация МО «Маниловск»  Директор «МБУК ИКЦ" МО «Маниловск» | До 2020 | создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других МГН в здании сельского Дома культуры д. Маниловская |
| Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации  (парковки) | - | Администрация МО «Маниловск»  Директор «МБУК ИКЦ" МО «Маниловск» | До 2025 | создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН возле здания администрации МО «Маниловск» и здании сельского Дома культуры д.Маниловская |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| Организация и проведение конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих, мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов | - | МБУК ИКЦ МО «Маниловск» | Постоянно до 2030 | устранение социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе |
| Принятие нормативно – правового акта о возложении внутренним актом Дома культуры по оказанию помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров (включая сопровождение) | - | МБУК ИКЦ МО «Маниловск» | Постоянно до 2030 | Создание условий и возможности по использованию услуг |