**05.04.2024 г. №21**

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАНИЛОВСК»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (СУБСИДИИ) В 2025 ГОДУ**

На основании Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 № 696, в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава муниципального образования «Маниловск», администрация муниципального образования «Маниловск»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить паспорт общественно значимого проекта «Концептуальные решения по благоустройству территории, расположенной на участке с кадастровым номером 85:01:080101:716. Этап 1», по благоустройству сельских территорий, претендующего на получение государственной поддержки (субсидии) в 2025 году муниципального образования «Маниловск» (приложение).

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Маниловск».

Глава администрации

Муниципального образования «Маниловск»

Н.Г. Исламутдинова

 Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Маниловск» от 05.04.2024 №21

**ПАСПОРТ**

 **общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявленного для участия в софинансировании в 2025 году**

**Муниципальное образование «Маниловск»**

**(*наименование муниципального образования Иркутской области*)**

1. Общая характеристика общественного значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявленного для участия в софинансировании (далее – Проект)

**ПАСПОРТ**

**проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании
в 2025 году (далее – Паспорт)**

**Муниципальное образование «Маниловск»**

**(**полное наименование органа местного самоуправления**)**

1. **Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании (далее – Проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Проекта** | «Концептуальные решения по благоустройству территории, расположенной на участке с кадастровым номером 85:01:080101:716 Этап 1» |
| Направление реализации Проекта[[1]](#footnote-1) | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; |
| Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам, включенным в Проект[[2]](#footnote-2) | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных площадок |
| Адрес или описание местоположения | Иркутская область, Аларский район, д. Маниловская, ул Советская, д. 36А |
| ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов) | 25605427 |
| Численность населения на 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел.[[3]](#footnote-3) | 1100 |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м. | 1 541  |
| Описание состава инициативной группы[[4]](#footnote-4) | Жители д. МаниловскаяАдминистрация МО **«**Маниловск» |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | 8 |
| Дата начала реализации Проекта  | 03.03.2025 |
| Дата окончания реализации Проекта[[5]](#footnote-5) | 31.10.2025 |
| **Общие расходы по Проекту, тыс. руб.:[[6]](#footnote-6)** | 2 719, 085 |
| в том числе за счет средств: |  |
| государственной поддержки (федерального и областного бюджетов. Общая сумма средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области, которая не превышает 2 млн. рублей, но не > 70% от общих расходов по Проекту)[[7]](#footnote-7) | 1 903, 360 |
| местного бюджета[[8]](#footnote-8) | 27,637 |
| внебюджетных источников (вклад граждан и (или) индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц, в том числе общественных организаций (обязательное условие) |  |
| из них:**вклад граждан, тыс. рублей:** |  |
| денежные средства |  |
| трудовое участие | 788,088 |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:** |  |
| денежные средства |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| трудовое участие |  |
| иное (сопровождение работ, предоставление услуг) |  |
| **вклад юридических лиц, тыс. руб.:** |  |
| денежные средства |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| трудовое участие |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| **вклад общественных организаций, тыс. руб.:** |  |
| денежные средства |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| трудовое участие |  |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |

**Расчет трудового участия:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание работ** | **Трудовые затраты,** **количес**т**во человеко -часов [[9]](#footnote-9)** | **Стоимость одного человека-часа, рублей[[10]](#footnote-10)** | **Стоимость трудовых затрат, рублей[[11]](#footnote-11)** |
| **Вклад граждан** |
| 1 | **Планировка****территории** | **125** | **4 318, 8** | **539 350** |
| 2 | **Устройство дорожек и площадок**  | **140** | **1 776,7** | **248 738** |
| **Вклад индивидуальных предпринимателей** |
| **3** |  |  |  |  |
| **Вклад юридических лиц** |
| **4** |  |  |  |  |
| **Вклад общественных организаций** |
| 5 |  |  |  |  |
| **Всего:**  |  |  |  |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, проголосовавших за Проект, чел.[[12]](#footnote-12) | **Больше 30% от населенного пункта – в протоколе** |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации Проекта, человек[[13]](#footnote-13) | **Гарантийное письмо** |
| Количество выгодоприобретателей, чел.[[14]](#footnote-14) | **335** |
| в том числе: |  |
| молодежь до 35 лет, чел. | **204** |
| маломобильная группа, чел. | **2** |

1. **Описание проекта[[15]](#footnote-15)**
2. Цель и задачи Проекта, описание проблемы, на решение которой направлен Проект по благоустройству с приложением эскизного Проекта размещения элементов благоустройства (карта-схема расположения объектов благоустройства в населенном пункте), сценарии использования объектов Проекта.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, комплексное развитие сельской территории.

Важным этапом этого процесса является реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях с проработкой стратегического понимания развития территорий в границах поселения, оценка уровня благоустройства территории поселения, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории поселения в целях создания комфортной, безопасной и современной для проживания людей среды.

На основании этого, территория уже частично занята благоустройством и расположенная у зданий школы, детского сада и администрации поселения имеет потенциал для создания одного из центров притяжения местных жителей.

Удобное расположение в административном центре поселения, а также транзитное назначение в данный период времени между школьным и дошкольным учреждениями делает эту территорию притягательной для детей и их родителей.

Стоит отметить, что рядом с территорией реализации проекта находятся сцена для проведения мероприятий и 2 детских игровых комплекса. Поэтому упор в проекте будет сделан на времяпровождения подростковых и взрослых групп населения.

**Цель проекта:**

- организовать общественное пространство в поселении, ориентированное на улучшение качества среды, через благоустройство территории в административном центре поселения.

**Задачи проекта:**

- повышение уровня качества жизни населения;

- создание благоприятной, безопасной и эстетически привлекательной среды в поселении;

- поддержание в хорошем состоянии существующих объектов благоустройства на территории;

- создание возможностей для активного и интересного досуга жителей.

В рамках схода граждан был сформирован следующий запрос от жителей к благоустройству территории:

- устройство пешеходной путей;

- устройство зон отдыха;

- организация спортивных зон;

- организация освещения территории.

Все архитектурные и планировочные решения были подготовлены на основании данных запросов, являются экономически эффективными и обоснованными, так как территория становится доступной к круглогодичному использованию. Реализация данного проекта будет способствовать вовлечению широких масс местного населения, от молодежи до лиц пенсионного возраста, в решение вопросов местного значения, пробуждению активности населения. Появится место, где можно будет проводить культурные мероприятия для всех жителей деревни, в том числе место с историко-мемориальной функции, что сегодня важно.

**Сценарии использования объектов Проекта:**

- ежедневный досуг;

- проведение спортивных мероприятий.

Устройство прогулочной дорожки в комбинированном покрытии и ее освещение дают возможность использовать парк для прогулок в темное время суток, что особенно важно в зимнее время года.

Озеленение территории пешеходной зоны отдыха выполняет санитарно-защитную и эстетическую функции. Размещение деревьев и кустарников на территории озеленения пешеходной зоны осуществляется с учетом биологических особенностей их роста, развития, возрастной изменчивости, а также необходимости обеспечения соответствующей площади питания, объема воздушной среды и притока солнечной радиации.

1. Описание решений по благоустройству территории: проект благоустройства, утвержденный уполномоченным лицом органа местного самоуправления, включающий описание текущего состояния территории или объекта благоустройства, фотофиксацию; описание мероприятий по благоустройству (в том числе выполненных за счет внебюджетных источников); ситуационную схему в масштабе поселения, схему градостроительного анализа территории, схемы плана благоустройства с указанием границ благоустройства, площади благоустройства, основных показателей и решений; визуализация решений (примеры элементов) по благоустройству (далее - проект благоустройства территории), являющегося неотъемлемой частью настоящего Паспорта.

Проект благоустройства «Концептуальные решения по благоустройству территории, расположенной на участке с кадастровым номером 85:01:080101:716. Этап 1» утвержден главой от 06.04.2024 №21

Проект включает в себя описание текущего состояния территории, фотофиксацию; описание мероприятий по благоустройству; ситуационную схему; схему градостроительного анализа территории; схемы плана благоустройства; визуализацию решений по благоустройству.

Подготовлен полный проект благоустройства участка с кадастровым номером 85:01:080101:716, в рамках первого этапа проекта благоустройства территории планируется выполнить следующие виды работ:

- устройство покрытий дорожек и площадок;

- установка малых архитектурных форм.

1. Описание мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 — 2022 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 — 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 26 октября 2018 года № 772-пп и (или) мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 — 2028 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 15 ноября 2022 года № 882-пп, и (или) мероприятия других программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных программ, мероприятия которых реализуются в году проведения конкурсного отбора, либо реализованы в каком-либо из двух лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора на территории реализации Проекта и взаимосвязаны с ним.[[16]](#footnote-16)

Сами

1. Соответствие нормам безопасности и законодательству Российской Федерации, включая ссылки на соответствующие нормативы, в случае использование типовой Проектной документации о ее источнике.

ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные,

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий.

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.

Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр.

1. Формы проведения процедур по выбору подрядчика либо закупок.

Будут определятся согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Мероприятия по поддержанию и (или) развитию полученных в рамках Проекта результатов, механизмы содержания и эксплуатации объектов Проектов по благоустройству.

Администрация МО «Маниловск» будет осуществлять работы по содержанию зоны отдыха, поддержанию ее в комфортном, безопасном и чистом состоянии. В рамках общего благоустройства запланировано в дальнейшем реализовать следующие этапы проекта, включающие в себя: площадку для занятия вортаутом, скейт-парк.

Расчет экономической эффективности реализации проекта.

Расчет ежегодных эксплуатационных расходов на содержание территории на период 2024-2027 годов.

Для расчета эксплуатационных расходов использовались данные Сводной ведомости нормативов затрат на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и ремонту объектов внешнего благоустройства.

- уборка территории в летнее время года: 82600

- уборка территории в зимнее время года: 826600

- содержание малых архитектурных форм: 164000

- эксплуатация зеленых насаждений: 112800

- инженерно-технические оснащение территории благоустройства: 114800.

Жители будут вовлечены трудовым участием в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка территории, помощь в озеленении и уход за саженцами),

**План реализации мероприятий Проекта[[17]](#footnote-17)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. Подготовительные работы:
 |
| Заключение контрактов, договоров на проведение работ | ***Март- апрель, 2025*** | ***администрация*** |
| Планирование участка, нанесение разметки, согласование  | ***Май, 2025*** | ***Подрядчик, жители, администрация*** |
| Подготовка территории | ***Май, 2025*** | ***Подрядчик, жители*** |
| 1. Приобретение оборудования:
 |
| Малые архитектурные формы | ***Май-сентябрь, 2025*** | ***подрядчик*** |
| Материалы для устройства дорожек и площадок | ***Май-июнь, 2025*** | ***Подрядчик, жители,*** |
| 1. Ремонтно-строительные работы:
 |
| Устройство покрытий дорожек и площадок | ***Август 2025*** | ***Подрядчик, жители*** |
| Установка малых архитектурных форм | ***Сентябрь, 2025*** | ***подрядчик*** |
| 1. Прочая деятельность (указать наименование):
 |
| *Синхронизация работ по этапам в рамках одного проекта* |  | ***администрация*** |

1. **Смета расходов по Проекту (тыс. руб.)[[18]](#footnote-18)**

тыс. рублей[[19]](#footnote-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия)  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники |
| вклад граждан | вклад индивидуальных предпринимателей | вклад юридических лиц | вклад общественных организаций |
|
|
|   |   |   | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И |
| Планировка территории |  |  |  | 539, 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожек и площадок | 714,36 | 27,637 |  | 248,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Установка малых архитектурных форм | 1189,000 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего: | 1 903, 360 | 27,637 |  | 788,088 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Общие расходы по Проекту  | 2 719, 085 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

где:

ДС – денежные средства

ТУ – трудовое участие

ПП – предоставление помещений

ТС – предоставление технических средств

И – иное

1. В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп (далее – Положение). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается краткое наименование количественных показателей, включенных в Проект: детская площадка, спортивная площадка, зона отдыха, площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья, освещение территории, подсветка зданий, пешеходных тротуаров, велосипедная дорожка, автомобильная парковка, велосипедная парковка, ремонт дороги, ограждение, оформление фасада, ливневых сток, колодец, колонка, площадка накопления твердых коммунальных отходов, природный ландшафт, водоемов, памятник. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с официальными данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее - Иркутскстат). В случае отсутствия сведений по муниципальному образованию в Иркутскстате, необходимо предоставить иной документ, подтверждающий численность населения населенного пункта (Например: справка от района муниципального образования). [↑](#footnote-ref-3)
4. а) население муниципального образования, которое может быть представлено органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями;

б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования;

в) бюджетные учреждения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и иные некоммерческие организации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Дата окончания реализации Проекта должна включать в себя по состоянию на указанную дату: полное освоение средств указанных в строке «Общие расходы по Проекту», проведение всех платежей через Управление Федерального казначейства по Иркутской области, принятие муниципальным образованием работ от подрядчика/поставщика/ исполнителя. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается пять знаков после запятой. [↑](#footnote-ref-6)
7. Финансовое обеспечение оставшейся части общих расходов по Проекту составляет не менее 30 процентов от общих расходов по Проекту. [↑](#footnote-ref-7)
8. Местный бюджет рассчитывается в соответствии с формулой, указанной в подпункте 3 пункта 8 Положения. [↑](#footnote-ref-8)
9. Трудовые затраты соответствуют одному часу фактической работы одного работника. [↑](#footnote-ref-9)
10. Рассчитывается исходя из средней заработной платы по муниципальному району, в состав которого входит населенный пункт, в котором планируется реализация Проекта по состоянию на 1 января года подачи заявки исходя из 21 рабочего дня в месяц и 8-ми часового рабочего дня. [↑](#footnote-ref-10)
11. При расчете общей стоимости Проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат граждан, и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных организаций.

Общая стоимость трудовых затрат должна соответствовать суммам всех вкладов, указанным в разделе «I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании» в строках «трудовое участие». [↑](#footnote-ref-11)
12. Учитывается количество жителей, проголосовавших за Проект, в соответствии с документом «Прокол схода граждан, собрания или конференции граждан, опрос граждан, подтверждающие поддержку Проектов жителями муниципального образования». [↑](#footnote-ref-12)
13. Учитывается количество жителей, подтвердивших участие в реализации Проекта, в соответствии с документом «Гарантийное письмо», оформленное в форме списка граждан (участников проекта) с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации, данных документов, удостоверяющих личность, подписями граждан, письменным согласием граждан о представлении персональных данных в установленном законодательством порядке для дальнейшей обработки и учета». [↑](#footnote-ref-13)
14. Учитывается количество жителей от численности населения населенного пункта, которые получат пользу от Проекта, пользователи объектами, созданным (обустроенным) в рамках данного Проекта.

Количество выгодоприобретателей не может превышать численность населения населенного (-ых) пункта (-ов), указанной в строке «Численность населения на 1 января года, предшествующему году подачи заявки, в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел.» раздела «I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании». [↑](#footnote-ref-14)
15. Указанные сведения в данном разделе учитываются в методике балльной системы оценок проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях. [↑](#footnote-ref-15)
16. Заполняется в случае участия в мероприятиях подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 — 2022 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 — 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 26 октября 2018 года № 772-пп и (или) мероприятий государственной программы Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 — 2028 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 15 ноября 2022 года № 882-пп, и (или) мероприятия других программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных программ. [↑](#footnote-ref-16)
17. Разделы подлежат заполнению в соответствии с Проектом благоустройства территории [↑](#footnote-ref-17)
18. Все суммы заполняются в ценах I квартала года предоставления субсидии, учитываемые при определении нормативов накладных расходов по видам работ. [↑](#footnote-ref-18)
19. Пять знаков после запятой. [↑](#footnote-ref-19)