**Отчет**

**реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Маниловск» от чрезвычайных ситуаций на 2023 – 2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** |  | **Фактическая дата начала реализации** | **Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события** | **Объёмы финансирования**  **(тыс. рублей)** | |
| **Ответственный исполнитель** | **Предусмотрено программой** | **Исполнено на отчетную дату** |
| 1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | **50** | **50** |
| 1.1. | Приобретение специализированных технических средств оповещения и информирования населения, необходимых для подключения систем оповещения населенных пунктов к местной автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |
| 1.2. | Изготовление листовочного материала о правилах поведения при ЧС | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 |
| 1.3. | Обучение должностных лиц на курсах по ГО | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 |
| 1.4. | Обеспечение готовности материального резерва, предназначенного для нужд гражданской обороны и в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 44 | 44 |
| 2. | Безопасность людей на водных объектах |  |  |  | **-** | **-** |
| 2.1. | Изготовление и установка указателей и стендов «Купание запрещено» | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
| 2.2 | Изготовление и установка указателей «Выход на лед запрещен» | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
| 2.3. | Патрулирование водных объектов поселения  (вручение листовок, памяток; проведение инструктажей) | Администрация МО «Маниловск» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 50 | 50 |

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Маниловск» от чрезвычайных ситуаций на 2023 – 2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | | Значения показателя | | | |
| Плановое | | Фактическое | |
| 1 | 2 | | 3 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | | единиц | | 5 | | 5 | |
| 2 | Количество обученных должностных лиц на курсах по ГО ЧС | | человек | | 1 | | 1 | |
| 3 | Охват населения оповещаемого местной системой оповещения | | проценты | | 59 | | 59 | |
| 4 | Изготовление листовочного материала о правилах поведения при ЧС | | штук | | 50 | | 50 | |
| 5 | Готовность материального резерва, предназначенного для нужд ГО и в случае возникновения ЧС | проценты | | 100 | | 100 | |
| 6 | Изготовление предупреждающих аншлагов | штук | | 0 | | 0 | |